## Slide 1
计划相关理论
研发二部 乔明
2016.2

## Slide 2
Chart: 
| 工作量评估 | 项目管理 | 进度管理 | 计划制定方法 | 计划变更 | 其它
 | 0.30769 | 0.26923 | 0.15385 | 0.11538 | 0.076923 | 0.076923
开篇
100%=26个问题
根据大家的反馈，工作量评估和项目管理是最难的
工作量评估
项目管理
计划制定方法
进度管理
计划变更
其它
做好评估工作，管理好人我们的项目基本就成功了！？？？

## Slide 3
前言
项目经理的抱怨
计划是流程要求的，形式上的东西
不知道怎么做计划
计划赶不上变化
周期太短，做不做计划都一样
计划没人关注，没有什么用
计划和实际情况有差距，总进行计划变更
。。。。。。

## Slide 4
软件项目 - 开发阶段
产品策划
项目立项
需求分析
设计实现
测试
验证确认
项目策划
系统维护

## Slide 5
软件项目 - 开发活动
产品策划 | 需求调研 | 设计实现 | 概要设计
 | 产品策划 |  | 详细设计
项目立项 | 立项评审 |  | 测试设计
项目策划 | 开发过程策划 |  | 设计评审
 | 配置管理策划 |  | 设计阶段验证
 | 质量保证策划 |  | 编码
 | 测试活动策划 |  | 代码交叉检查
 | 验证确认策划 |  | 代码静态测试
 | 计划评审 |  | 代码评审
 | 策划阶段验证 |  | 单元测试(UT)
需求分析 | 需求分析 |  | 功能测试(CT)
 | 测试需求分析 |  | 疏通测试
 | 系统设计 |  | 开发阶段验证
 | 需求评审 | 测试 | 需求测试
 | 需求阶段验证 |  | 回归测试

## Slide 6
实际计划Review
XXX详细开发计划 |  |  |  |  | 
# | 任务 | 担当 | 预计 |  | 风险评估及应对措施
 |  |  | 开始 | 完成 | 
1 | 根据北京反馈意见编制需求规范 | B | 10月12日 | 10月16日 | 风险：担当人对原有系统不熟悉，所以新增功能的需求分析存在困难。 措施：留一个月给担当人熟悉原有系统。
2 | 评审通信协议 | A | 9月20日 | 10月20日 | 
3 | 对需求变更进行分析，并评审 | B | 10月21日 | 10月26日 | 风险：担当人对变更的功能点的影响没有深刻的认识。 措施：要求责任人准备多次评审，深刻理解变更项。
4 | 编写测试用例 | C | 11月9日 |  | 风险：测试用例工作量未知。 措施：根据情况增加人。
项目背景介绍：
该软件半年前已正式输出，经过一段时间的试用后，用户提出一些反馈意见和修改建议。现正式立项进行维护，但原项目组人员已加入其它项目组，临时抽调了两人组成开发团队。该计划是项目经理编制的维护工作详细计划中的一部分。

## Slide 7
实际计划Review
XXX详细开发计划 |  |  |  |  | 
# | 任务 | 担当 | 预计 |  | 风险评估及应对措施
 |  |  | 开始 | 完成 | 
1 | 根据北京反馈意见编制需求规范 | B | 10月12日 | 10月16日 | 风险：担当人对原有系统不熟悉，所以新增功能的需求分析存在困难。 措施：留一个月给担当人熟悉原有系统。
2 | 评审通信协议 | A | 9月20日 | 10月20日 | 
3 | 对需求变更进行分析，并评审 | B | 10月21日 | 10月26日 | 风险：担当人对变更的功能点的影响没有深刻的认识。 措施：要求责任人准备多次评审，深刻理解变更项。
4 | 编写测试用例 | C | 11月9日 |  | 风险：测试用例工作量未知。 措施：根据情况增加人。
问题：
  任务1不明确，达成标准欠缺，实际工作不可控
  任务2与任务1先后顺序存在问题
  任务3和任务1间关系不明确
  任务4缺少完成时间
  详细计划不够细，缺少对过程的策划
  任务能否完成未知，可行、可操作性不足
计划的变更也许是必然！！！

## Slide 8
计划的重要性 - 警句名言
凡事预则立，不预则废。
不打无准备之仗，方能立于不败之地。
不为明天做准备的人永远不会有未来。
计划的制定比计划本身更为重要
计划往往夭折于实施之前，这或者是由于期望太高，或者是由于投入太少

## Slide 9
概述
定义
要素
5WH
作用
确定要开展活动的过程
确定每项活动担当者和时间的过程
明确活动间关系和先后顺序的过程
开发活动策划的结果与体现
成员统一奋斗、行动的路线图
明确的任务目标
确定的开始时间、完成时间
担当人员或小组
任务完成后的验收标准
任务的前置条件
任务如何开展
可行性分析的手段之一
项目管理的前提和基础
组织协调的前提
组织实施的准则
控制活动的依据

## Slide 10
制定计划的原则
一、基本原则（SMART）
  明确性（Specific） - 目标具体、清楚
  可衡量性（Measurable） – 达成标准可考核
  可实现性（Attainable） – 可行、可操作
  相关性（Relevant） - 任务先后关系不矛盾
  时限性（Time-bound） – 明确的时间要求
二、存在的问题
  后墙不倒
  盲目拍脑袋、凭感觉
  好大喜功、不管能否实现
  不区分对象、强制命令
  胡子眉毛一把抓、没有层次

## Slide 11
计划分类
精细程度
开发计划
品质保证计划
操作面
总体计划
阶段计划
详细计划
测试计划
验证确认计划
配置管理计划
文件计划
时间划分
年计划
周计划
月计划
小组计划
个人计划
日计划

## Slide 12
实际计划说明
以前项目中的计划
《ATP_C0 2015年度工作计划.xlsx》
《记录器数据分析3.0 阶段计划.xlsx》
《ATP_C0 需求组计划7-9月.xlsx》
《记录器数据分析3.0 编码阶段详细计划.xls》

## Slide 13
提问和讨论
讨论主题
前面介绍了计划的定义、要素以及一些原则，作为项目经理，你觉得应该怎么应用这些内容？
准备5分钟，每人发言两分钟！
坚持原则、要素完整、分层规划、落实到位！

## Slide 14
计划制定过程
明确任务目标
策划实施方案
工作量评估
确定组织结构
计划评审
编制计划
人员能力评估
任务分配

## Slide 15
计划制定过程 – 明确任务目标
做什么
客户
时间
用途
交付标准
解决什么问题
现有状况
有哪些用户
不同用户的要求
不同用户的特点
用在哪里及什么行业
软硬件环境
安装环境
周期要求
阶段要求
特殊时间点
交付什么东西
要满足什么标准
是否需要第三方检查
与那些系统有交互
具体业务内容
客户间的关系
有哪些约束和指标

## Slide 16
计划制定过程 – 策划实施方案
方法
分层
策划
逐步
求精
分解
风险
1、策划实施方案的一些方法

## Slide 17
计划制定过程 – 策划实施方案
2、策划实施方案的一些原则
原则
主线
明确
全员
参与
责任
到人
2-1
原则
任务
单一

## Slide 18
计划制定过程 – 策划实施方案
WBS是Work Breakdown Structure的缩写，指工作分解结构。
3、WBS

## Slide 19
计划制定过程 – 策划实施方案
Level1 面向产品
Level2 面向阶段
Level3 面向活动
4、 WBS图示意

## Slide 20
计划制定过程 – 工作量评估
1 经验公式法
以历史项目统计数据分析出经验公式，在后续项目中应用。
2 专家评估法
该方法评估时找多位对该类型项目有经验的人员，采用投票、辩论和取平均的方式完成工作量的评估。
3 PERT（Program/Project Evaluation and Review Technique）法
基于估计乐观值、悲观值和可能值，然后取其加权平均得出评估值。
4 因子法
以过去开发的相同类型的项目为蓝本，在其规模上乘以一个复杂度因子，从而得出评估值。

## Slide 21
计划制定过程 – 组织结构和人员能力评估
1、建立组织结构
  外部资源
  小组结构
  组织结构图
  决策机制
  人员职责
2、人员能力评估
  每个人的擅长方向
  每个人的技术能力
  每个人的工作效率 - 生产性
  每个人的性格特点
  历史数据

## Slide 22
计划制定过程 – 任务分配
任务分配中的技巧
人尽其才 – 每个人尽量从事所擅长的方面
善于模板化 – 功能内容和方法抽取统一的模板
交叉检查 – 做和检查交叉进行，同时保证进度和质量
扶帮带 – 开发模式上可以考虑由有经验的人带新人
任务连续性 – 每个人的工作最好有连续性
人员小组化 – 对人员分组管理

## Slide 23
计划制定过程 – 编制计划
任务周期不要太长，最好少于两周
任务划分的不要太细，周期不要小于天
不清楚该怎么开展的任务最好进行前期预研
每项任务要有确定的担当者和责任人
每项任务的要求、周期、标准都需要和担当者协商一致
1、编制计划的技巧

## Slide 24
计划制定过程 – 编制计划
具体计划 | 较具体计划 | 粗略计划 | …
第一期 | 第二期 | 第三期 | …
特点
各期计划更接近实际，实施性强
缩短了计划周期，准确性和可操作性强
各期计划相互衔接，使工作目标明确，一致性强
能很好的适应未来的变化，计划弹性强
制定计划的任务量较大，人员要求较高
2、编制计划的方法
a、递进法

## Slide 25
计划制定过程 –编制计划
三个月内你们小组将XXX开发完成，通过XXX认证。注意，现在公司成本很高，不要安排长时间加班！
建模
求解
b、线性规划法

## Slide 26
计划制定过程 – 编制计划
活动 | A -> B | A -> C | B -> D | B -> E | D -> F | E -> F
周期(天) | 2 | 5 | 3 | 7 | 4 | 2
特点
明确了各活动的时间顺序和相互关系，并指出了完成任务的关键环节和路线
方便对时间、进度与资源进行优化
可事先评价达到目标的可能性
识别了困难点及影响，准备好应急措施，降低风险强
便于组织与控制，易于操作，适用范围广
c、网络进度法

## Slide 27
风险管理
风险定义
计划作废
计划变更
风险管理
识别风险
常见风险
需求变更
进度延期
风险分析
规避风险
预案及应对
技术问题
人员能力
资源问题
质量问题
团队问题
应对措施
迭代开发
技术预研
人员培训
质量管理
团队建设
量化风险
降低风险
热备开发
质量缺陷

## Slide 28
计划制定 – 课堂练习
随着互联网技术的蓬勃发展，特别是云计算和大数据解决方案的成熟，公司想在铁路行业建立起一个列车数据存储、管理和分析的平台，实现各类车载和地面数据的统一管理、格式转换、版本控制，以及基于这些数据的高级分析(如补偿电容分析、临线干扰分析、轨道电路分析等)。
项目计划一期实现数据的保存、版本控制和管理功能，二期实现格式转换功能，三期实现数据分析功能。
如果你作为这个项目的项目经理，你将如何开展工作，如何制定计划呢？

## Slide 29
计划实施 – 进度管理
1、进度的定义
进度是指项目当前实际推进状态和计划状态之间的关系。
2、进度采集的方法
各自汇报、专职检查、自动统计。
3、进度关注点
Chart: 

## Slide 30
计划实施 – 进度管理
4、进度管理的方式
进度统计、进度曲线、进度会议。
5、进度滞后时的解决
任务重新分配、调换人员、调整计划。
6、保证进度的方法
问题及早发现；解决办法全员知晓；难点、框架、模板等提前建立并测试。

## Slide 31
计划变更
1、计划变更的时机
目标变化（需求变更）、资源变化、工作量变化、进度问题等。
2、计划变更的一些原则
晚变不如早变
关键任务的进度偏差须及时变更计划
计划变更必须重新进行评估
计划变更不能太随意
进度问题一定要分析原因，而不是简单的延长周期
适时调整担当者
计划变更一定要受控

## Slide 32
计划有效性评估
计划所需要素是否完整
任务是否明确、考核标准是否清晰
任务是否可达成，是否存在较高技术风险
每项任务是否有明确的时间要求
任务之间的先后关系是否正确
责任人是否唯一
工作量的评估是否可靠
是否存在一人同时推进多项任务的情况
任务的关键路径是否已被识别
计划是否全员认可
计划是否包含了时间和质量两方面的内容
是否便于统计进度

## Slide 33
口号
项目经理是整个团队的公仆
服务是其第一要则