## Slide 1
前言
项目经理的抱怨
计划是流程要求的，形式上的东西
不知道怎么做计划
计划赶不上变化
周期太短，做不做计划都一样
计划没人关注，没有什么用
计划和实际情况有差距，总进行计划变更
。。。。。。

## Slide 2
软件项目 - 开发阶段
产品策划
项目立项
需求分析
设计实现
测试
验证确认
项目策划
系统维护

## Slide 3
软件项目 - 开发活动
产品策划 | 需求调研 | 设计实现 | 概要设计
 | 产品策划 |  | 详细设计
项目立项 | 立项评审 |  | 测试设计
项目策划 | 开发过程策划 |  | 设计评审
 | 配置管理策划 |  | 设计阶段验证
 | 质量保证策划 |  | 编码
 | 测试活动策划 |  | 代码交叉检查
 | 验证确认策划 |  | 代码静态测试
 | 计划评审 |  | 代码评审
 | 策划阶段验证 |  | 单元测试(UT)
需求分析 | 需求分析 |  | 功能测试(CT)
 | 测试需求分析 |  | 疏通测试
 | 系统设计 |  | 开发阶段验证
 | 需求评审 | 测试 | 需求测试
 | 需求阶段验证 |  | 回归测试

## Slide 4
实际计划Review
XXX详细开发计划 |  |  |  |  | 
# | 任务 | 担当 | 预计 |  | 风险评估及应对措施
 |  |  | 开始 | 完成 | 
1 | 根据北京反馈意见编制需求规范 | B | 10月12日 | 10月16日 | 风险：担当人对原有系统不熟悉，所以新增功能的需求分析存在困难。 措施：留一个月给担当人熟悉原有系统。
2 | 评审通信协议 | A | 9月20日 | 10月20日 | 
3 | 对需求变更进行分析，并评审 | B | 10月21日 | 10月26日 | 风险：担当人对变更的功能点的影响没有深刻的认识。 措施：要求责任人准备多次评审，深刻理解变更项。
4 | 编写测试用例 | C | 11月9日 |  | 风险：测试用例工作量未知。 措施：根据情况增加人。
项目背景介绍：
该软件半年前已正式输出，经过一段时间的试用后，用户提出一些反馈意见和修改建议。现正式立项进行维护，但原项目组人员已加入其它项目组，临时抽调了两人组成开发团队。该计划是项目经理编制的维护工作详细计划中的一部分。

## Slide 5
实际计划Review
XXX详细开发计划 |  |  |  |  | 
# | 任务 | 担当 | 预计 |  | 风险评估及应对措施
 |  |  | 开始 | 完成 | 
1 | 根据北京反馈意见编制需求规范 | B | 10月12日 | 10月16日 | 风险：担当人对原有系统不熟悉，所以新增功能的需求分析存在困难。 措施：留一个月给担当人熟悉原有系统。
2 | 评审通信协议 | A | 9月20日 | 10月20日 | 
3 | 对需求变更进行分析，并评审 | B | 10月21日 | 10月26日 | 风险：担当人对变更的功能点的影响没有深刻的认识。 措施：要求责任人准备多次评审，深刻理解变更项。
4 | 编写测试用例 | C | 11月9日 |  | 风险：测试用例工作量未知。 措施：根据情况增加人。
问题：
  任务1不明确，达成标准欠缺，实际工作不可控
  任务2与任务1先后顺序存在问题
  任务3和任务1间关系不明确
  任务4缺少完成时间
  详细计划不够细，缺少对过程的策划
  任务能否完成未知，可行、可操作性不足
计划的变更也许是必然！！！

## Slide 6
计划的重要性 - 警句名言
凡事预则立，不预则废。
不打无准备之仗，方能立于不败之地。
不为明天做准备的人永远不会有未来。
计划的制定比计划本身更为重要
计划往往夭折于实施之前，这或者是由于期望太高，或者是由于投入太少

## Slide 7
概述
定义
要素
5WH
作用
确定要开展活动的过程
确定每项活动担当者和时间的过程
明确活动间关系和先后顺序的过程
开发活动策划的结果与体现
成员统一奋斗、行动的路线图
明确的任务目标
确定的开始时间、完成时间
担当人员或小组
任务完成后的验收标准
任务的前置条件
任务如何开展
可行性分析的手段之一
项目管理的前提和基础
组织协调的前提
组织实施的准则
控制活动的依据

## Slide 8
制定计划的原则
一、基本原则（SMART）
  明确性（Specific） - 目标具体、清楚
  可衡量性（Measurable） – 达成标准可考核
  可实现性（Attainable） – 可行、可操作
  相关性（Relevant） - 任务先后关系不矛盾
  时限性（Time-bound） – 明确的时间要求
二、存在的问题
  后墙不倒
  盲目拍脑袋、凭感觉
  好大喜功、不管能否实现
  不区分对象、强制命令
  胡子眉毛一把抓、没有层次

## Slide 9
计划分类
精细程度
开发计划
品质保证计划
操作面
总体计划
阶段计划
详细计划
测试计划
验证确认计划
配置管理计划
文件计划
时间划分
年计划
周计划
月计划
小组计划
个人计划
日计划

## Slide 10
ATP_C0 2015年度工作计划
# | 阶段名称 | 担当 | 截止时间 | 工作内容
1 | 确定系统目标 | 汤炳辉 | 1-31 | 确定系统外部接口、功能需求等
2 | 主机板样机 | 张建 | 3-1 | 完成可调式用的主机板
3 | 板卡样机 | 张建 | 待定 | 完成可调式用的两块通讯板和一块模拟板
4 | 系统框架软件 | 彭旺如 | 5-31 | 3月底出测试版、4月初给出USB接口，5月底完成测试
5 | 主机软件 | 罗磊 | 4-30 | 2月底前完成遗留问题的修改和拉通序列的调试，4月底前完成所有序列在前出线样机上的调试工作
6 | 板卡软件 | 苏军峰 | 4-30 | 完成3块板子的软件设计、开发和测试工作
7 | 整机联调 | 罗磊、彭旺如、苏军峰、杨磊 | 5-31 | 从5月初到5月底完成后出线整机联调工作
8 | UT/CT | 刘启龙 | 7-30 | 4月底前完成核心模块的UT/CT，后续完成所有模块的UT/CT
9 | 设计文档 | 罗磊、彭旺如、苏军峰 | 7-30 | 完成概要设计、详细设计等文档，为认证做准备
10 | 需求文档 | 韩鹏飞 | 3-30 | 1月底出第一稿，完成主机系统需求，2月底前完成板卡部分的需求，3月底前完成认证修改工作
11 | 通讯协议整理 | 韩鹏飞 | 3-30 | 2月底给出协议初稿，3月底前协议定稿
12 | 系统确认测试 | 王佳 | 10-30 | 从7月初开始直到10月底完成系统确认测试
13 | 集成开发环境 | 林远光 | 4-30 | 根据需要增加或调整协议以及数据格式
14 | ATP仿真测试系统 | 林远光 | 4-30 | 解决模拟量的精度问题，完成确认测试
15 | 测试工装 | 王佳 | 4-30 | 待考虑
16 | 揭示数据编制软件 | 乔明 | 1-15 | 
17 | U盘用配置工具 | 胡晓 | 3-30 | 
18 | DMI需求 | 李月明 | 3-30 | 1月底前完成DMI需求整理工作，3月底前完成CRCC认证所需文档的整理
19 | DMI开发 | 杨磊 | 3-30 | 
20 | DMI测试 | 李月明 | 5-31 | 4月底前完成主要功能的测试工作，5月底前完成整体测试并出具测试报告

## Slide 11
记录器数据分析3.0 阶段计划
# | 阶段 | 子项 | 工作量规模 (人日) |  | 计划 |  |  |  |  |  | 备注
 |  |  | 预计 | 实际 | 担当 | 完成率 | 预计 |  | 实际 |  | 
 |  |  |  |  |  |  | 开始 | 完成 | 开始 | 完成 | 
1 | 需求分析 | 功能列表 | 6 |  | 马 | 100% | 1/25 | 2/1 | 1/25 | 2/6 | 基于机车信号记录器分析2.0版整理所有功能点，并增加新功能点
2 |  | 界面设计 | 6 |  | 曹 | 100% | 1/25 | 2/1 | 1/25 | 2/6 | 完成所有界面的制作，并可以实现迁移
 |  | 需求评审 |  |  |  | 100% | 2/5 |  | 2/6 | 2/6 | 对功能列表和需求评审
3 | 补充设计 | 补充系统设计 | 3 |  | 乔 | 100% | 1/25 | 2/22 | 2/1 | 2/26 | 完成系统结构的重构
4 |  | 补充模块设计 | 12 |  | 乔 |  | 1/30 | 2/28 | 2/26 |  | 完成所有模块的补充设计，主要对模块的工作流程，主要实现类的定义
5 |  | 类设计 | 20 |  | 曹、马 |  | 2/18 | 2/28 |  |  | 完成所有模块设计中定义的类的外部接口以及属性设计
 |  | 设计评审 |  |  |  |  | 2/25 |  |  |  | 系统设计、模块设计、协议分析及设计需评审
 | 编码 | 类开发 | 100 |  | 全 |  | 3/1 | 4/5 |  |  | 2.0版大约46k代码，这一版估算规模为30k，人均生产性10k(较高代码复用)
6 |  | 集成开发 | 20 |  | 曹、马 |  | 4/8 | 4/12 |  |  | 代码整合及调试
7 |  | 单元测试 | 10 |  | 乔 |  | 3/1 | 3/30 |  |  | 对部分重要代码进行单元测试
 |  | 模块级性能测试 | 10 |  | 乔 |  | 3/1 | 3/30 |  |  | 对部分关系运行速度、数据缓存的代码进行模块级性能测试
9 |  | 自测 | 20 |  | 曹、马 |  | 4/15 | 4/30 |  |  | 对所有功能进行测试
10 | 测试 | 确认测试及BUG修正 | 20 |  | 曹、马 |  | 4/15 | 4/30 |  |  | 修正确认测试中发现的BUG
14 | 交付 | 编写用户手册 | - |  | 曹 |  |  |  |  |  | 
15 |  | 补充项目文档 | - |  | 曹 |  |  |  |  |  | 
16 |  | 项目总结 | - |  | 乔 |  | 5/10 | 5/10 |  |  | 

## Slide 12
ATP_C0 需求组计划7-9月
# | 任务 |  | 担当 | 状态 | 预计 |  | 实绩 |  | 备注
 |  |  |  |  | 开始 | 结束 | 开始 | 结束 | 
1 | 确定主备机方案 | 与赵老师沟通主备机方案 | 韩鹏飞 | 完成 | 7-13 | 7-14 | 7-14 | 7-14 | 
 |  | 主备机方案评审 | 韩鹏飞 | 进行中 | 7-15 | 7-16 | 7-17 |  | 与专家沟通后，采用邮件评审的方式。 2015-7-16已完成项目组内意见收集，根据刘老师反馈修改了文档，明天确定发给专家。 2015-7-17已发给总工办专家评审。
 |  | 主备机方案迭代确认 | 韩鹏飞 | 未开始 | 7-17 | 7-17 |  |  | 
2 | 回复需求QA | 确认需求QA中的需求问题，回复QA； | 韩鹏飞 | 完成 | 7-9 | 7-17 | 7-9 | 7-17 | 已将可回复问题回复完毕，遗留问题已加到遗留问题，与专家沟通后确定。
3 | 确定主备机引起的需求 | 主备机方案引起的新增需求 | 韩鹏飞 | 未开始 | 7-20 | 7-22 |  |  | 主备机交互、抢权、机车信号异常处理。 确认是否有可能备机能放常用的场景。
4 | 回复VV bug | 在bugzilla上回复VV提出的bug。 | 韩鹏飞 | 未开始 | 7-23 | 7-24 |  |  | 
5 | 系统需求第1轮迭代 | 根据需求QA、补充说明、主备机方案、VV反馈、开口规则、3u扩展单元方案，个人记录的系统需求变更，迭代系统需求。删除30s掉电相关内容。 | 韩鹏飞 | 未开始 | 7-27 | 7-31 |  |  | 注意引用标号、编号等问题。 删除原有需求的30s等。
6 | 确定3U扩展单元通信协议 | 根据3u扩展单元需求，确定通信协议，考虑数据、格式、故障率。 | 栾健 | 进行中 | 7-13 | 7-22 | 7-13 |  | 
7 | 通信板需求迭代 | 由3u扩展单元方案引起的变更。 | 彭旺如 | 未开始 | 7-23 | 7-27 |  |  | 
8 | 内部通信协议迭代 | 由3u扩展单元方案引起的变更。 | 彭旺如 | 未开始 | 7-23 | 7-27 |  |  | 
9 | 3u扩展单元相关的主机需求 | 设备状态显示、平调信号来源配置参数、本补切换判断的配置参数。 | 韩鹏飞 | 未开始 | 7-27 | 7-27 |  |  | 
10 | 软件需求迭代 | 根据系统需求迭代完成软件需求。 | 韩鹏飞 | 未开始 | 8-3 | 8-24 |  |  | 注意引用标号、编号等问题。
11 | 系统需求第2轮迭代 | 根据研发测试和摸底测试发现的问题迭代需求。 | 韩鹏飞 | 未开始 | 8-25 | 10-15 |  |  | 注意引用标号、编号等问题。
12 | 用户体验问题收集 | 收集测试过程中发现的用户体验不舒服，或者操作上与LKJ不相符的内容，提供给DMI需求人员。 | 韩鹏飞 | 进行中 | 7-13 | 8-13 | 7-16 |  | 包括按键方式、语音播报、手感、声音大小、亮度等等各个方面

## Slide 13
记录器数据分析3.0 编码阶段详细计划
# | 类名称 | 所属模块 | 评审 | 担当 | 类设计 |  |  |  |  | 代码规模 S |  | 编码 |  |  |  |  | 备注
 |  |  |  |  | 完成率 | 预计 |  | 实际 |  | 预计 | 实际 | 完成率 | 预计 |  | 实际 |  | 
 |  |  |  |  |  | 开始 | 完成 | 开始 | 完成 |  |  |  | 开始 | 完成 | 开始 | 完成 | 
1 | CEleAnalysisScene | 场景模块 | 是 | 曹 |  | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/11 |  |  |  |  |  |  |  | 推后编码
2 | CEleLayer | 场景模块 | 是 | 马 |  | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 |  |  |  | 3/25 | 3/26 | 3/25 | 3/26 | 
3 | CThreeStateEleLayer | 场景模块 |  | 曹 |  | 3/11 | 3/11 | 3/11 | 3/11 |  |  |  | 3/25 | 3/26 | 3/25 | 3/26 | 
4 | CDoubleStateEleLayer | 场景模块 |  | 马 |  | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 |  |  |  | 3/25 | 3/26 | 3/25 | 3/26 | 
5 | CScalableEleLayer | 场景模块 |  | 马 |  | 3/11 | 3/11 | 3/11 | 3/11 |  |  |  | 3/30 | 3/31 | 3/30 | 3/31 | 
6 | CEle | 场景模块 | 是 | 曹 |  | 3/11 | 3/11 | 3/11 | 3/11 |  |  |  | 3/25 | 3/25 | 3/25 | 3/25 | 
7 | CDoubleStateLineEle | 场景模块 |  | 马 |  | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 |  |  |  | 3/28 | 3/28 | 3/28 | 3/28 | 
8 | CTreeStateLineEle | 场景模块 |  | 马 |  | 3/11 | 3/11 | 3/11 | 3/11 |  |  |  | 3/28 | 3/28 | 3/28 | 3/28 | 
9 | CLinkLineEle | 场景模块 |  | 马 |  | 3/11 | 3/11 | 3/11 | 3/11 |  |  |  | 3/30 | 3/31 | 3/30 | 3/31 | 
10 | CCurveEle | 场景模块 |  | 马 |  | 3/11 | 3/11 | 3/11 | 3/11 |  |  |  | 3/30 | 3/31 | 3/30 | 3/31 | 
11 | CDenseCurveEle | 场景模块 |  | 曹 |  | 3/11 | 3/11 | 3/11 | 3/11 |  |  |  | 3/28 | 3/29 | 3/28 | 3/29 | 
12 | CImageEle | 场景模块 |  | 乔 |  | 3/11 | 3/11 | 3/11 | 3/11 |  |  |  | 3/28 | 3/29 | 3/28 | 3/29 | 
13 | CMarkEle | 场景模块 |  | 曹 |  | 3/11 | 3/11 | 3/11 | 3/11 |  |  |  | 3/28 | 3/29 | 3/28 | 3/29 | 
14 | CMutilBlockEle | 场景模块 |  | 曹 |  | 3/11 | 3/11 | 3/11 | 3/11 |  |  |  | 3/28 | 3/29 | 3/28 | 3/29 | 
15 | CTimeMarkEle | 场景模块 |  | 乔 |  | 3/12 | 3/12 | 3/11 | 3/11 |  |  |  | 3/28 | 3/29 | 3/28 | 3/29 | 
16 | CAttr | 场景模块 |  | 曹 |  | 3/11 | 3/11 | 3/11 | 3/11 |  |  |  | 3/25 | 3/25 | 3/25 | 3/25 | 
17 | CSpecialPage | 场景模块 |  | 曹 |  | 3/11 | 3/11 | 3/11 | 3/11 |  |  |  | 3/20 | 3/20 | 3/20 | 3/20 | 
18 | CJumperGraphWidget | 场景模块 |  | 曹 |  | 3/12 | 3/12 | 3/12 | 3/12 |  |  |  | 3/20 | 3/20 | 3/20 | 3/20 | 
19 | CInfoPage | 场景模块 |  | 曹 |  | 3/11 | 3/11 | 3/12 | 3/12 |  |  |  | 3/26 | 3/29 | 3/26 | 3/29 | 推后编码
20 | CCustomGridWidget | 场景模块 | 是 | 曹 |  | 3/12 | 3/12 | 3/12 | 3/12 |  |  |  | 3/26 | 3/29 | 3/26 | 3/29 | 推后编码
21 | CCurvePage | 场景模块 |  | 曹 |  | 3/11 | 3/11 | 3/12 | 3/12 |  |  |  | 3/20 | 3/20 | 3/20 | 3/20 | 
22 | CCursorline | 场景模块 | 是 | 乔 |  | 3/13 | 3/13 | 3/13 | 3/13 |  |  |  | 3/30 | 3/30 | 3/30 | 3/30 | 
23 | CEleAnalysisView | 场景模块 |  | 曹 |  | 3/13 | 3/13 | 3/12 | 3/12 |  |  |  | 3/28 | 3/29 | 3/28 | 3/29 | 
24 | CEventEle | 场景控制器模块 |  | 马 |  | 3/11 | 3/11 | 4/1 | 4/3 |  |  |  | 4/1 | 4/3 | 4/1 | 4/3 | 
25 | CSignalMachineEle | 场景控制器模块 |  | 马 |  | 3/11 | 3/11 | 4/1 | 4/3 |  |  |  | 4/1 | 4/3 | 4/1 | 4/3 | 

## Slide 14
提问和讨论
讨论主题
前面介绍了计划的定义、要素以及一些原则，作为项目经理，你觉得应该怎么应用这些内容？
准备5分钟，每人发言两分钟！

## Slide 15
计划制定过程
明确任务目标
策划实施方案
工作量评估
确定组织结构
计划评审
编制计划
人员能力评估
任务分配

## Slide 16
计划制定过程 – 明确任务目标
做什么
客户
时间
用途
交付标准
解决什么问题
现有状况
有哪些用户
不同用户的要求
不同用户的特点
用在哪里及什么行业
软硬件环境
安装环境
周期要求
阶段要求
特殊时间点
交付什么东西
要满足什么标准
是否需要第三方检查
与那些系统有交互
具体业务内容
客户间的关系
有哪些约束和指标

## Slide 17
计划制定过程 – 策划实施方案
方法
分层
策划
逐步
求精
分解
风险
1、策划实施方案的一些方法

## Slide 18
计划制定过程 – 策划实施方案
2、策划实施方案的一些原则
原则
主线
明确
全员
参与
责任
到人
2-1
原则
任务
单一

## Slide 19
计划制定过程 – 策划实施方案
WBS是Work Breakdown Structure的缩写，指工作分解结构。
3、WBS

## Slide 20
计划制定过程 – 策划实施方案
Level1 面向产品
Level2 面向阶段
Level3 面向活动
4、 WBS图示意

## Slide 21
计划制定过程 – 工作量评估
1 经验公式法
以历史项目统计数据分析出经验公式，在后续项目中应用。
2 专家评估法
该方法评估时找多位对该类型项目有经验的人员，采用投票、辩论和取平均的方式完成工作量的评估。
3 PERT（Program/Project Evaluation and Review Technique）法
基于估计乐观值、悲观值和可能值，然后取其加权平均得出评估值。
4 因子法
以过去开发的相同类型的项目为蓝本，在其规模上乘以一个复杂度因子，从而得出评估值。

## Slide 22
计划制定过程 – 组织结构和人员能力评估
1、建立组织结构
  外部资源
  小组结构
  组织结构图
  决策机制
  人员职责
2、人员能力评估
  每个人的擅长方向
  每个人的技术能力
  每个人的工作效率 - 生产性
  每个人的性格特点
  历史数据

## Slide 23
计划制定过程 – 任务分配
任务分配中的技巧
人尽其才 – 每个人尽量从事所擅长的方面
善于模板化 – 功能内容和方法抽取统一的模板
交叉检查 – 做和检查交叉进行，同时保证进度和质量
扶帮带 – 开发模式上可以考虑由有经验的人带新人
任务连续性 – 每个人的工作最好有连续性
人员小组化 – 对人员分组管理

## Slide 24
计划制定过程 – 编制计划
任务周期不要太长，最好少于两周
任务划分的不要太细，周期不要小于天
不清楚该怎么开展的任务最好进行前期预研
每项任务要有确定的担当者和责任人
每项任务的要求、周期、标准都需要和担当者协商一致
1、编制计划的技巧

## Slide 25
计划制定过程 – 编制计划
具体计划 | 较具体计划 | 粗略计划 | …
第一期 | 第二期 | 第三期 | …
特点
各期计划更接近实际，实施性强
缩短了计划周期，准确性和可操作性强
各期计划相互衔接，使工作目标明确，一致性强
能很好的适应未来的变化，计划弹性强
制定计划的任务量较大，人员要求较高
2、编制计划的方法
a、递进法

## Slide 26
计划制定过程 –编制计划
三个月内你们小组将XXX开发完成，通过XXX认证。注意，现在公司成本很高，不要安排长时间加班！
建模
求解
b、线性规划法

## Slide 27
计划制定过程 – 编制计划
活动 | A -> B | A -> C | B -> D | B -> E | D -> F | E -> F
周期(天) | 2 | 5 | 3 | 7 | 4 | 2
特点
明确了各活动的时间顺序和相互关系，并指出了完成任务的关键环节和路线
方便对时间、进度与资源进行优化
可事先评价达到目标的可能性
识别了困难点及影响，准备好应急措施，降低风险强
便于组织与控制，易于操作，适用范围广
c、网络进度法

## Slide 28
风险管理
风险定义
计划作废
计划变更
风险管理
识别风险
常见风险
需求变更
进度延期
风险分析
规避风险
预案及应对
技术问题
人员能力
资源问题
质量问题
团队问题
应对措施
迭代开发
技术预研
人员培训
质量管理
团队建设
量化风险

## Slide 29
计划制定 – 课堂练习
随着互联网技术的蓬勃发展，特别是云计算和大数据解决方案的成熟，公司想在铁路行业建立起一个列车数据存储、管理和分析的平台，实现各类车载和地面数据的统一管理、格式转换、版本控制，以及基于这些数据的高级分析(如补偿电容分析、临线干扰分析、轨道电路分析等)。
项目计划一期实现数据的保存、版本控制和管理功能，二期实现格式转换功能，三期实现数据分析功能。
如果你作为这个项目的项目经理，你将如何开展工作，如何制定计划呢？

## Slide 30
计划实施 – 进度管理
1、进度的定义
进度是指项目当前实际推进状态和计划状态之间的关系。
2、进度采集的方法
各自汇报、专职检查、自动统计。
3、进度关注点
Chart: 

## Slide 31
计划实施 – 进度管理
4、进度管理的方式
进度统计、进度曲线、进度会议。
5、进度滞后时的解决
任务重新分配、调换人员、调整计划。
6、保证进度的方法
问题及早发现；解决办法全员知晓；难点、框架、模板等提前建立并测试；

## Slide 32
计划变更
1、计划变更的时机
目标变化（需求变更）、资源变化、工作量变化、进度问题等。
2、计划变更的一些原则
晚变不如早变
关键任务的进度偏差须及时变更计划
计划变更必须重新进行评估
计划变更不能太随意
进度问题一定要分析原因，而不是简单的延长周期
适时调整担当者
计划变更一定要受控

## Slide 33
计划有效性评估
计划所需要素是否完整
任务是否明确、考核标准是否清晰
任务是否可达成，是否存在较高技术风险
每项任务是否有明确的时间要求
任务之间的先后关系是否正确
责任人是否唯一
工作量的评估是否可靠
是否存在一人同时推进多项任务的情况
任务的关键路径是否已被识别
计划是否全员认可
计划是否包含了时间和质量两方面的内容
是否便于统计进度